ОТЧЕТ ПО СПРИНТУ

1. Общая информация

Роль: Scrum Master (Латынова Т.А.)
Спринт №: 4
Период проведения: с 2025/10/24 по 2025/11/06
Проект: дневник мигрени «Мигренозник»

2. Цели спринта

- Разработка и реализация интерфейсов для пациентов на разных устройствах (компьютер, телефон).

- Реализация ключевых функций регистрации, авторизации и управления пользовательскими сессиями.

- Завершение модели бизнес-процессов BPMN 2.0.

- Создание структуры сайта проекта.

- Повышение качества командной коммуникации и своевременной фиксации статусов задач.

3. Состав команды

| Имя | Роль |
| --- | --- |
| Балабанов Д.С. | Разработчик (frontend). |
| Беликова Е.С. | Тестировщик |
| Денисова М.И. | Product Owner + аналитика |
| Латынова Т.А. | Scrum Master + аналитика |
| Хоборова А.М. | Разработчик (БД + backend). |

4. Сравнение плана и факта

| Цель / Задача | План | Факт | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создать макет интерфейса под экран компьютера для пациентов | До 06.11 | 06.11 | Выполнено | Выполнила Беликова Е.С. |
| Модель БП BPMN 2.0 | До 06.11 | 04.11 | Выполнено | Выполнила Латынова Т.А. |
| Функция «Выйти» | До 06.11 | 04.11 | Выполнено | Выполнила Хоборова А.М. |
| Функция «Создать аккаунт» | До 06.11 | 06.11 | Выполнено | Выполнила Хоборова А.М. |
| Создать макет интерфейса под дисплей телефона для пациентов | До 06.11 | 06.11 | Выполнено | Выполнила Беликова Е.С. |
| Страница регистрации | До 06.11 | 04.11 | Выполнено | Выполнил Балабанов Д.С. |
| Страница входа | До 06.11 | 04.11 | Выполнено | Выполнил Балабанов Д.С. |
| Функция «Войти в аккаунт» | До 06.11 | 04.11 | Выполнено | Выполнила Хоборова А.М. |
| Создание пользовательских сессий | До 06.11 | 04.11 | Выполнено | Выполнила Хоборова А.М. |
| Отображение пользователя в сессии | До 06.11 | 04.11 | Выполнено | Выполнил Балабанов Д.С. |
| Создание кнопки «Выйти» | До 06.11 | 01.11 | Выполнено | Выполнил Балабанов Д.С. |
| Создать структуру сайта проекта | До 06.11 | 01.11 | Выполнено | Выполнила Денисова М.И. |

Все 12 задач запланированного спринта выполнены успешно (100%). Спринт показал высокий прогресс по фронтенду и бэкенду, а также завершение ключевых интерфейсных макетов.

- Организация встреч

| Тип встречи | Дата | Участники | Основные итоги |
| --- | --- | --- | --- |
| Планирование спринта 4 | 24.10 | Все | Определены цели и задачи спринта, распределены роли, составлен спринт-бэклог. |
| Mid-Sprint Review / Проверка статуса задач | 31.10 | Все | Проведен анализ текущего прогресса: интерфейсы и функции авторизации готовы, бэкенд стабилен. Определены оставшиеся задачи до конца спринта. |
| Ретроспектива спринта 3 | 06.11 | Все | Основные результаты: Спринт успешно завершён. Дима отметил высокую продуктивность фронтенда, Катя — полезный опыт в UX-дизайне, Маша — довольна выполнением всех задач, Аня — отмечает улучшение работы с сессиями пользователей. Направления улучшения: ещё более чёткое планирование задач, поддержка синхронизации по статусам, повышение взаимодействия между фронтендом и бэкендом. |

6. KPI и модель оценки эффективности

6.1 Формирование KPI

| Метрика | Описание | Цель | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| % выполненных задач | Доля завершённых тасков спринта | ≥ 80% | Jira |
| Участие в встречах | Посещаемость и вовлечённость | 100% | Протоколы встреч |
| Качество процессов разработки | Соблюдение стандартов проектной работы, актуальность документации и использование инструментов в соответствии с методологией | ≥ 90% | Jira, отчёты Scrum Master |
| Соблюдение сроков | Фактическое выполнение в рамках спринта | ≥ 90% | Scrum-доска |
| Командное взаимодействие | Средняя оценка участников (1–5) | ≥ 4,5 | Ретроспектива |

6.2 Интенсивность оценок

| KPI | Вес (влияние) | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Выполненные задачи | 0.35 | Ключевой показатель успеха спринта. Отражает, насколько команда достигла поставленных целей. Если задачи не выполнены, эффективность спринта снижается независимо от других факторов. |
| Участие в встречах | 0.20 | В Scrum коммуникация и прозрачность — основа процесса. Участие во встречах обеспечивает синхронизацию команды, поэтому метрика имеет значимый вес. |
| Качество процессов разработки | 0.25 | Включает корректность ТЗ, актуальность документации, прозрачность статусов задач и соблюдение практик Scrum. От качества процессов зависит предсказуемость и устойчивость всей разработки. |
| Соблюдение сроков | 0.10 | В Scrum сроки итераций фиксированы, но небольшие задержки возможны. Поэтому показатель имеет умеренный вес, отражая стабильность, а не строгое следование датам. |
| Командное взаимодействие | 0.10 | Важный «мягкий» показатель, отражающий сплочённость и эффективность коммуникации внутри команды. Поддерживает продуктивность, но не является прямым индикатором результата. |

Фактические значения:

| № | Метрика | Описание | Цель | Фактическое значение (KPI) | Вес (W) | Расчёт (KPI × W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | % выполненных задач | Доля завершённых задач спринта | ≥ 90% | 1.00 (100%) | 0.35 | 1.00 × 0.35 = 0.35 |
| 2 | Участие в встречах | Присутствие и вовлечённость участников в командных мероприятиях | 100% | 1.00 (100%) | 0.20 | 1.00 × 0.20 = 0.20 |
| 3 | Качество процессов разработки | Соблюдение практик Scrum, актуальность документации, прозрачность статусов задач | ≥ 90% | 0.90 (90%) | 0.25 | 0.90 × 0.25 = 0.225 |
| 4 | Соблюдение сроков | Завершение задач в пределах установленного спринта | 100% | 0.95 (95%) | 0.10 | 0.95 × 0.10 = 0.095 |
| 5 | Командное взаимодействие | Качество коммуникации и согласованность действий команды | ≥ 85% | 0.88 (88%) | 0.10 | 0.88 × 0.10 = 0.088 |

E = (0.35 + 0.20 + 0.225 + 0.095 + 0.088) ×100 = 95.8%

6.3 Модель оценки эффективности

| Уровень | Диапазон KPI | Описание |
| --- | --- | --- |
| Высокий | ≥ 85% | Команда работает стабильно, практики Scrum освоены |
| Средний | 60–84% | Есть зоны для улучшения, но спринт выполнен результативно |
| Низкий | < 60% | Необходим анализ причин |

Результат: 95.8%  — высокий уровень эффективности.

6.4 Принятие решений при достижении уровней эффективности

| Уровень эффективности | Действия Scrum Master |
| --- | --- |
| Высокий (≥85%) | Закрепить практики, провести ретроспективу с фокусом на поддержание темпа. |
| Средний (60–84%) | Улучшить коммуникацию и документацию, проанализировать отклонения, провести дополнительный груминг задач. |
| Низкий (<60%) | Провести разбор причин, изменить планирование и распределение задач. |

7. Резюме по спринту

- Спринт успешно завершён — все задачи выполнены.

- Основные цели по интерфейсам, регистрации, авторизации и пользовательским сессиям достигнуты.

- Команда демонстрирует высокую эффективность и слаженность.

- Scrum-процесс функционирует стабильно, коммуникации внутри команды улучшены.

- Общая эффективность спринта составила 95,8% — высокий уровень.

8. План улучшений на следующий спринт

- Продолжить работу над оптимизацией UX и дизайна интерфейсов.

- Внедрить более детальную документацию по техническим задачам.

- Продолжить улучшение взаимодействия между фронтендом и бэкендом.

- Фиксировать время начала и завершения задач для повышения прозрачности и контроля сроков.

9. Приложения

Ссылка на проект GitHub: https://github.com/anem1a/migrenoznik/tree/main

В папке Meeting Notes хранятся протоколы встреч.

В папке Sprint Reports хранятся отчеты по спринтам.

Burndown диаграмма спринта представлена на Рис. 1.

Рисунок 1 – Диаграмма Burndown Спринта №4